## Feuil1
Nom: | RAVELOJAONA Yves Rayan
ETU: | 1193
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
template | implementation | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
template | rendu php blade | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
database | creation | database | 5 | 5 | 0 | 100%
database | conception table vehicule | database | 5 | 5 | 0 | 100%
database | conception table trajet | database | 15 | 15 | 0 | 100%
database | conception table admin | database | 5 | 5 | 0 | 100%
database | conception table utilisateur | database | 5 | 5 | 0 | 100%
database | conception table echeance | database | 5 | 5 | 0 | 100%
login | creation affichage | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
login | traitement admin | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
login | traitement utilisateur | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
login | lien sidebar | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
login | affichage connexion-deconnexion | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
login | deconnexion | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | page accueil | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | insertion vehicule | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | traitement insertion vehicule | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | redirection accueil | integration | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | page accueil | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | conception insertion trajet | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | insertion trajet | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | affichage liste vehicule | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | traitement insertion trajet | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | traitement insertion depart | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | traitement insertion arrive | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | traitement insertion carburant | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | conception affichage echeance | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | affichage liste vehicule | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | affichage insertion echeance | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
utilisateur | traitement insertion echeance | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | liste vehicules | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
utilisateur | replacement lien liste et ajout | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | creation vue listevehicule | database | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | creation vue listeEcheance | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | affichage donnees vehicules | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
utilisateur | condition degrée des couleurs | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | affichage couleurs | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
administrateur | ajout lien liste vehicules | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
utilisateur | verification insertion arrivé | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
utilisateur | verificqtion insertion carburant | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
utilisateur | requete voiture sans depart | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | requete voiture en regle | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | requete voiture dans le garage | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | requete vue liste voiture disponible date now() | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | get liste vehicules dispo | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
utilisateur | liste vehicules disponibles | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
administrateur | ajout lien liste vehicules disponibles | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | verification kilometrage negatif | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | verification kilometrage inferieur | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | calcul temps en millisecondes | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | conversion temps en heure | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | calcul distance = arrive – depart | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | calcul vitesse moyenne = distance/temps | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | throw exception des erreurs | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | affichage msg d’erreur | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | tuto export pdf laravel | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
administrateur | affichage boutton export pdf | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
administrateur | liste trajet par vehicule | database | 10 | 10 | 0 | 100%
administrateur | get liste trajet vehicule | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | export liste trajets pdf | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | modification vue listeEcheance : atao hita daoly ny vehicules | database | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | creation table maintenance | database | 5 | 5 | 0 | 100%
administrateur | insertion table maintenance | database | 5 | 5 | 0 | 100%
administrateur | cretion table typemaintenance | database | 5 | 5 | 0 | 100%
administrateur | insertion table typemaintenance | database | 5 | 5 | 0 | 100%
administrateur | page d’insertion maintenance | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | get liste type maintenance | integration | 5 | 5 | 0 | 100%
administrateur | afficher liste maintenance | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
administrateur | envoie formulaire insertion maintenance | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | insetion maintenance | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
administrateur | ajout lien maintenance | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | redesign page liste voiture | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
utilisateur | affichage liste vehicule simple | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | affichage fiche vehicule | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | boutton export excel | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | liste echeance vehicule | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | liste echeance vehicule | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | liste echeance avec couleur | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | liste maintenance vehicule | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | liste maintenance vehicule | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | liste avec couleur | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | disponibilite vehicule | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | disponibilite vehicule | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | affichage fiche vehicule | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | throw exception date arrivee < depart | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | affichage erreur date | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | requete voiture non disponible | database | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | throw exception si voiture indispo | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
utilisateur | affichage erreur voiture indisponible | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
utilisateur | mis a jour requete disponibilite | database | 15 | 15 | 0 | 100%
Estimation | 1020 |  |  |  | 0
0
Temps passé | 1020
Reste à faire | 0
Avancement | 100%